
|  |  |
| --- | --- |
|  | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh |
| **MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÒNG KTKĐCL**  **NĂM HỌC 2023-2024**  Toàn thể cán bộ , nhà giáo, nhân viên phòng phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chất lượng như sau:   1. 100 % cán bộ, giảng viên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15-20 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có ít nhất 03 đề tài/sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả trong nhà trường. 2. Thực hiện tốt công tác tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm. Đạt kiểm định ngoài đánh giá trường chất lượng chất lượng cao. 3. Duy trì và thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng của trường và các bộ phận. 4. Quản lý tốt ngân hàng câu hỏi, in trộn, sao, phân phối 100% đề thi đảm bảo đúng, đủ, bảo mật, đáp ứng kế hoạch thi của trường. 5. 100% ngân hàng đề thi được định kỳ rà soát, đảm bảo việc khai thác ngân hàng đề thi linh hoạt, đúng quy định. 6. 100% các ngành nghề có sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tổ chức đánh giá kết quả học tập. Xây dựng, tổ chức và giám sát kết quả thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp/bảo vệ chuyên đề khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc môn học mô đun, linh hoạt và đúng theo quy định. 7. Thực hiện tốt công tác quản lý điểm và ứng dụng CNTT trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. 8. Thực hiện tốt công tác 5S tại phòng làm việc.  |  |  | | --- | --- | |  | **TRƯỞNG PHÒNG**  ***(Đã ký)***  **Cao Thị Tú** | |  |  | | |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\VU MINH\PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL\VB TẢI VỀ\TÀI LIỆU\LO GO TRƯỜNG\LOGO\LOGO2.jpg** | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  **PHÒNG: KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG**  **NĂM HỌC: 2023 -2024**  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Mã hoá: MTCL/KTKĐCL/01 |
| Lần ban hành: 1 |
| Hiệu lực từ ngày: 30/10/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 2 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 1**

Nội dung mục tiêu số 6: **100% cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15 % đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.** **Có ít nhất 03 đề tài/sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả trong nhà trường.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chữ viết tắt: | BLĐ: Ban lãnh đạo | - TCHC: Tổ chức Hành chính |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung thực hiện** | **Thời gian thực hiện** | **Người/Bộ phận thực hiện** | **Người/Bộ phận phối hợp thực hiện** | **Hồ sơ** |
| **I** | **100% cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15 % đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.** | | | | |
| **1** | Tổng hợp đăng ký thi đua năm học | Tháng 9/2023 | Cao Thị Tú | Cán bộ nhân viên phòng | Bảng tổng hợp đăng ký thi đua năm học |
| **2** | Bố phân công nhiệm vụ | Hàng tuần | Cao Thị Tú | Cán bộ nhân viên phòng | Bảng phân công nhiện vụ |
| **3** | Đôn đốc, động viên các thành viên thực hiện tốt đăng ký thi đua năm học | Hàng tuần | Cán bộ quản lý | Cán bộ nhân viên phòng |  |
| **4** | Đôn đốc, động viên các thành viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước | Hàng tuần | Cán bộ quản lý | Cán bộ nhân viên phòng |  |
| **5** | Đôn đốc, động viên các thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp | Theo kế hoạch | Cán bộ quản lý | Cán bộ nhân viên phòng |  |
| **6** | Thông báo kết quả bình xét thi đua năm học | Tháng 07/2024 | Phòng TCHC | Cán bộ quản lý khoa | Quyết định công nhận kết quả thi đua năm học |
| **II** | **Có ít nhất 03 đề tài/sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả trong nhà trường.** | | | | |
| 1 | Đăng ký thi đua năm học | Đầu năm học | Các đ/c Tú, Thủy, P.anh, Hoa | Phòng TCHC | Phiếu tổng hợp đăng ký thi đua |
| 2 | Thực hiện đề tài đăng ký và các cá nhân có sáng kiến hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký xét, duyệt sáng kiến | Theo KH | Các cá nhân | Các phòng chức năng | Hồ sơ Các đề tài/ sáng kiến |
| 3 | Thông qua hội đồng | Theo KH | Các cá nhân | Hội đồng | Hồ sơ Các đề tài/ sáng kiến |
| 4 | Thông báo kết quả | Theo KH | Phòng TCHC | Các bộ phận | - Danh sách sáng kiến được công nhận |
| 5 | Quyết định công nhận sáng kiến/ chứng nhận công nhận sáng kiến. | Theo KH | BLĐ | Các bộ phận | Quyết định công nhận sáng kiến |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện** | **Người phê duyệt** |
| ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** |
| **Họ và tên** | **Vũ Xuân Thủy** | **Cao Thị Tú** | **Cao Thị Tú** |
| **Chức danh** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\VU MINH\PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL\VB TẢI VỀ\TÀI LIỆU\LO GO TRƯỜNG\LOGO\LOGO2.jpg** | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  **PHÒNG: KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG**  **NĂM HỌC: 2023 -2024**  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Mã hoá: MTCL/KTKĐCL/02 |
| Lần ban hành: 1 |
| Hiệu lực từ ngày: 30/10/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 2 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 2**

Nội dung mục tiêu số 2: **Thực hiện tốt công tác tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm. Đạt kiểm định ngoài đánh giá trường chất lượng chất lượng cao.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chữ viết tắt: | - BLĐ: Ban lãnh đạo.  **-** ĐĐL: Điện Điện lạnh.  - CNOT: Công nghệ ô tô | - KH: Kế hoạch.  - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế.  - TĐG: Tự đánh giá |

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị thực hiện** | **Người/đơn vị**  **phối hợp thực hiện** | **Hồ sơ/kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường và chương trình đào tạo năm 2024. | Tháng 3/2024 | Cao Thị Tú | Vũ Xuân Thủy và Các khoa có nghề trọng điểm, | Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm năm 2024. |
|  | Thành lập các Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. | Tháng 3/2024 | Cao Thị Tú | BLĐ  Các phòng  Khoa ĐĐL, CNOT | Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. |
|  | Thực hiện tự đánh giá chất lượng. | Tháng 4, 5, 6/2024 | Cao Thị Tú | Hội đồng TĐG | Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT |
|  | Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng. | Tháng 7/2024 | Cao Thị Tú | Hội đồng TĐG | Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT |
|  | Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền. | Tháng 10/2024 | Cao Thị Tú | Các bên liên quan | Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT. |
|  | Hợp đồng đơn vị đánh giá ngoài đánh giá trường chất lượng chất lượng cao | Tháng 10/2024 | Cao Thị Tú | Các phòng, khoa, trung tâm | Hợp đồng |
|  | Thực hiện đánh giá ngoài | Tháng 10/2024 | Đơn vị đánh giá ngoài | Các phòng, khoa, trung tâm | Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT và hồ sơ Minh chứng cho chương trình đào tạo đánh giá ngoài. Báo cáo đánh giá ngoài trường chất lượng chất lượng cao |
|  | Công bố kết quả đánh giá ngoài | Tháng 12/2024 | Đơn vị đánh giá ngoài | Cao Thị Tú | Quyết định ; Giấy chứng nhận đạt kiểm định |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện** | **Người phê duyệt** |
| ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** |
| **Họ và tên** | **Vũ Xuân Thủy** | **Cao Thị Tú** | **Cao Thị Tú** |
| **Chức danh** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\VU MINH\PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL\VB TẢI VỀ\TÀI LIỆU\LO GO TRƯỜNG\LOGO\LOGO2.jpg** | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  **PHÒNG: KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG**  **NĂM HỌC: 2023 -2024**  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Mã hoá: MTCL/KTKĐCL/03 |
| Lần ban hành: 1 |
| Hiệu lực từ ngày: 30/10/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 2 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 3**

Nội dung mục tiêu số 3:  **Duy trì và thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng của trường và các bộ phận.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chữ viết tắt: | - BLĐ: Ban lãnh đạo.  **-** HTĐBCL: Hệ thống đảm bảo chất lượng | - KH : Theo Kế hoạch |

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị thực hiện** | **Người/đơn vị**  **phối hợp thực hiện** | **Hồ sơ/kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung hệ thống đảm bảo chất lượng năm học 2023 - 2024; | Tháng 1/2024 | Vũ Xuân Thủy | Các bộ phận | - Kế hoạch rà soát, bổ sung hệ thống đảm bảo chất lượng 2024; |
|  | - Tham mưu thành lập tổ kiểm tra đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng; | Tháng 2/2024 | Vũ Xuân Thủy | Các bộ phận | - Quyết định thành lập tổ kiểm tra đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng; |
|  | - Thực hiện rà soát các tài liệu công cụ hệ thống bảo đảm chất lượng đã ban hành; | Theo KH | Các bộ phận | Vũ Xuân Thủy | Các tài liệu công cụ hệ thống bảo đảm chất lượng đã ban hành năm 2024 |
|  | - Xác định các nội dung quản lý, hoạt động quản lý cần đăng ký xây dựng quy trình trong năm 2024; | Theo KH | Các bộ phận |  | - Danh mục các quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng cần rà soát, xây dựng mới năm học 2023-2024; |
|  | - Phê duyệt tên các quy trình xây dựng mới; | Theo KH | BLĐ | Các bộ phận | Quyết định phê duyệt quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2023 - 2024; |
|  | - Lập kế hoạch xây dựng, rà soát quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng; | Theo KH | Vũ Xuân Thủy | Các bộ phận | Kế hoạch xây dựng, rà soát quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng; |
|  | - Thực hiện xây dựng, rà soát quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng; | Theo KH | Các bộ phận | Vũ Xuân Thủy | Các Quy trình được rà soát xây dựng mới |
|  | - Vận hành các quy trình; | Theo KH | Các bộ phận | Vũ Xuân Thủy | Các Quy trình |
|  | - Tổ chức vận hành đánh giá các quy trình; | Theo KH | Tổ đánh giá | Các bộ phận | - Báo cáo đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2024. |
|  | - Lưu trữ các quy trình. | Khi kết thúc | Vũ Xuân Thủy | Các bộ phận | Tài liệu, công cụ HTĐBCL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện** | **Người phê duyệt** |
| ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** |
| **Họ và tên** | **Vũ Xuân Thủy** | **Cao Thị Tú** | **Cao Thị Tú** |
| **Chức danh** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\VU MINH\PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL\VB TẢI VỀ\TÀI LIỆU\LO GO TRƯỜNG\LOGO\LOGO2.jpg** | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  **PHÒNG: KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG**  **NĂM HỌC: 2023 -2024**  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Mã hoá: MTCL/KTKĐCL/04 |
| Lần ban hành: 1 |
| Hiệu lực từ ngày: 30/10/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 2 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 4**

Nội dung mục tiêu số 4:  **Quản lý tốt ngân hàng câu hỏi, in trộn, sao, phân phối 100% đề thi đảm bảo đúng, đủ, bảo mật, đáp ứng kế hoạch thi của trường.**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị thực hiện** | **Người/đơn vị**  **phối hợp thực hiện** | **Hồ sơ/kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phân công nhiệm vụ | Đầu năm hoặc khi có thay đổi nhân sự phòng | Cao thị Tú | Các thành viên phòng | - Bảng phận công nhiệm vụ |
|  | Thực hiện | Thường xuyên | Các cá nhân | Đặng thị P. Anh | - Ngân hàng đề thi |
|  | Kiểm soát | Thường xuyên | Đặng thị P. Anh | Các cá nhân | - Đề gốc |
|  | Nhân ban đề thi | Khi có Kế hoạch thi | Phạm Thị Lê Phương | Các cá nhân | các đề nhân bản |
|  | Lưu trữ hồ sơ đề thi | Sau khi hoàn thành | Phạm Thị Lê Phương | Các cá nhân | Hồ sơ Ngân hàng đề thi đề thi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện** | **Người phê duyệt** |
| ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** |
| **Họ và tên** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Cao Thị Tú** |
| **Chức danh** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\VU MINH\PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL\VB TẢI VỀ\TÀI LIỆU\LO GO TRƯỜNG\LOGO\LOGO2.jpg** | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  **PHÒNG: KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG**  **NĂM HỌC: 2023 -2024**  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Mã hoá: MTCL/KTKĐCL/05 |
| Lần ban hành: 1 |
| Hiệu lực từ ngày: 30/10/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 2 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 5**

Nội dung mục tiêu số 5:  **100% ngân hàng đề thi được định kỳ rà soát, khảo sát sự hài lòng của giảng viên và người học đảm bảo việc khai thác ngân hàng đề thi linh hoạt, đúng quy định.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chữ viết tắt: | - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. | - HSSV : Học sinh sinh viên |

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị thực hiện** | **Người/đơn vị**  **phối hợp thực hiện** | **Hồ sơ/kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Xây dựng kế hoạch rà soát, xây dựng ngân hàng đề thi *(theo QT 22-QT xây dựng, rà soát chỉnh sửa NH câu hỏi, đề thi)* | 30/03/2024 | Đặng Thị Phương Anh | Các khoa, Phòng ĐTHTQT | - Kế hoạch xây dựng kế hoạch rà soát, xây dựng ngân hàng đề thi;  - Quyết định thành lập hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi;  - Danh sách ngân hàng đề thi đưa vào sử dụng năm học 2023-2024; |
|  | - Xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát sát sự hài lòng của giảng viên và người học về việc khai thác sử dụng ngân hàng đề thi; | 6/ 2024 | Đặng Thị Phương Anh | Các bộ phận, HSSV | - Kế hoạch khảo sát sát sự hài lòng của giảng viên và người học về việc khai thác sử dụng ngân hàng đề thi ; |
|  | Báo cáo | 7/ 2024 | Đặng Thị Phương Anh | Các bộ phận | - Báo cáo kết quả khảo sát sát sự hài lòng của giảng viên và người học về việc khai thác sử dụng ngân hàng đề thi; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện** | **Người phê duyệt** |
| ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** |
| **Họ và tên** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Cao Thị Tú** |
| **Chức danh** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\VU MINH\PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL\VB TẢI VỀ\TÀI LIỆU\LO GO TRƯỜNG\LOGO\LOGO2.jpg** | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  **PHÒNG: KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG**  **NĂM HỌC: 2023 -2024**  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Mã hoá: MTCL/KTKĐCL/06 |
| Lần ban hành: 1 |
| Hiệu lực từ ngày: 30/10/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 2 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 6**

Nội dung mục tiêu số 6: **100% các ngành nghề có sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tổ chức đánh giá kết quả học tập. Xây dựng, tổ chức và giám sát kết quả thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp/ bảo vệ chuyên đề khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc môn học mô đun, linh hoạt và đúng theo quy định.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chữ viết tắt: | - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. | - HSSV : Học sinh sinh viên |

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị thực hiện** | **Người/đơn vị**  **phối hợp thực hiện** | **Hồ sơ/kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tham mưu lựa chọn Doanh nghiệp tham gia đánh giá kết quả học tập,  Mời cán bộ DN tham gia HĐ thi TN | Theo KH năm học: Hợp đồng/ Quyết định/ Công văn mời. | - Cao Thị Tú | -Phòng ĐT HTQT  -Các khoa chuyên môn | - Quyết đinh/ Kế hoạch/ hợp đồng/báo cáo quả/ bảng điểm HSSV khi học-thưc tập tại DN  - Hồ sơ thi TN khóa: Công văn mời cán bộ DN tham gia HĐ thi; QĐ thành lập hội đồng thi ; lịch coi chấm thi ; phiếu đánh giá … |
|  | Tổ chức đánh giá kết quả kết thúc MH/MĐ và thi Tốt nghiệp | Theo KH | Phòng KTKĐCL | Các khoa chuyên môn, Doanh nghiệp | Hồ sơ thi |
|  | Báo cáo tổng kết năm học | Theo KH | Phòng ĐTHTQT | Phòng KTKĐCL, Các khoa | Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện** | **Người phê duyệt** |
| ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** |
| **Họ và tên** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Cao Thị Tú** |
| **Chức danh** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\VU MINH\PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL\VB TẢI VỀ\TÀI LIỆU\LO GO TRƯỜNG\LOGO\LOGO2.jpg** | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  **PHÒNG: KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG**  **NĂM HỌC: 2023 -2024**  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Mã hoá: MTCL/KTKĐCL/07 |
| Lần ban hành: 1 |
| Hiệu lực từ ngày: 30/10/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 2 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 7**

Nội dung mục tiêu số7: **Thực hiện tốt công tác quản lý điểm và ứng dụng CNTT trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chữ viết tắt: | - QT: Quy trình. | - BM : Biểu mẫu |

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị thực hiện** | **Người/đơn vị**  **phối hợp thực hiện** | **Hồ sơ/kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quản lý điểm theo Thông tư 09/ Quy trình QT21 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Hoa | Các Khoa, giảng viên | Bảng điểm BM theo QT21, |
|  | ứng dụng các phần mềm quản lý điểm, thi vào trong quản lý | Khi có phần mềm chuyển giao | Các thành viên phòng | Các khoa, giảng viên | Dữ liệu điểm trong Phần mềm quản lý |
|  | Báo cáo công tác quản lý điểm và lưu trữ | Khi có yêu cầu | Nguyễn Thị Hoa | Các thành viên phòng | Báo cáo công tác quản lý điểm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện** | **Người phê duyệt** |
| ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** |
| **Họ và tên** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Cao Thị Tú** |
| **Chức danh** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\VU MINH\PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL\VB TẢI VỀ\TÀI LIỆU\LO GO TRƯỜNG\LOGO\LOGO2.jpg** | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH**  **PHÒNG: KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG**  **NĂM HỌC: 2023 -2024**  ĐT: 02223.854.745 Email: phongktkdcl@codienxaydungbacninh.edu.vn  Địa chỉ: Số 188, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc  Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Mã hoá: MTCL/KTKĐCL/08 |
| Lần ban hành: 1 |
| Hiệu lực từ ngày: 30/10/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 2 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 8**

Nội dung mục tiêu số8: **Thực hiện tốt công tác 5S tại phòng làm việc.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chữ viết tắt: |  |  |

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị thực hiện** | **Người/đơn vị**  **phối hợp thực hiện** | **Hồ sơ/kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chuẩn 5S tại văn phòng | Thường xuyên | Vũ Xuân Thủy | Thành viên tổ 5S, GV quản lý xưởng | Sơ đồ bố trí, danh sách phân công vệ sinh phòng |
|  | Kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện 5S tại văn phòng | Theo kế hoạch | Vũ Xuân Thủy | Thành viên tổ 5S, | Báo cáo kết quả thực hiện 5S |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra/Theo dõi thực hiện** | **Người phê duyệt** |
| ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** | ***(Đã ký)*** |
| **Họ và tên** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Đặng Thị Phương Anh** | **Cao Thị Tú** |
| **Chức danh** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Phó trưởng phòng KTKĐCL** | **Trưởng phòng KTKĐCL** |